## Mi Cronograma
Semana / Mes | Actividad | % Proyeción | Terminado | % Restante
Febrero
1 | Planteamiento del problema | 12.5 | 12.5 | 0
2 | Objetivos | 4.1667 | 4.1667 | 0
| Tipo de Investigación | 4.1667 | 4.1667 | 0
| Pregunta Problema | 4.1667 | 4.1667 | 0
Metodología
3 | Fase 1 | 12.5 | 12.5 | 0
4 | Fase 2 | 12.5 | 12.5 | 0
Marzo
1 | Fase 3 | 12.5 |  | 12.5
2 | Fase 4 | 6.25 |  | 6.25
| Fase 5 | 6.25 |  | 6.25
3 | Conclusión | 4.1667 |  | 4.1667
| Bibliografía | 4.1667 |  | 4.1667
| Titulo | 4.1667 |  | 4.1667
4 | Presentación del proyecto | 12.5 |  | 12.5
Total |  | 100 | 50 | 50

## Ejemplo
Semana / Mes | Actividad | % Proyeción | Terminado | % Restante
Febrero
1 | Planteamiento del problema | 12.5 |  | 12.5
2 | Objetivos | 4.1667 |  | 4.1667
| Tipo de Investigación | 4.1667 |  | 4.1667
| Pregunta Problema | 4.1667 |  | 4.1667
Metodología
3 | Fase 1 | 12.5 |  | 12.5
4 | Fase 2 | 12.5 |  | 12.5
Marzo
1 | Fase 3 | 12.5 |  | 12.5
2 | Fase 4 | 6.25 |  | 6.25
| Fase 5 | 6.25 |  | 6.25
3 | Conclusión | 4.1667 |  | 4.1667
| Bibliografía | 4.1667 |  | 4.1667
| Titulo | 4.1667 |  | 4.1667
4 | Presentación del proyecto | 12.5 |  | 12.5
Total |  | 100 | 0 | 100